ส่วนที่  1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่3)พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น   มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงาน  และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/ โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

#### วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลเพื่อควบคุมการดำเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน

- ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

- เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ในพื้นที่ของ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อในปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

#### ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559และ(ฉบับที่3)พ.ศ.2561 (หมวด 5 ข้อ 26

และข้อ 27)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

# ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบ้านเดื่อ    เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม  ที่ได้กำหนดไว้ตามกรอบแนวทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการจังหวัด

# ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา จัดหมวดหมู่   ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยประกอบด้วยเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2 ส่วน  คือ

ส่วนที่ 1  บทนำ

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/ครุภัณฑ์/วัสดุ

##### ขั้นตอนที่  3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

## คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ   นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนการดำเนินงานทางเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  จะประกาศเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนและประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

###### จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

### รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

### จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

### เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

### พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

### เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

### ประกาศใช้

# ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนดำเนินงานเป็นแผนงานเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน     พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริการงานของผู้บริหารท้องถิ่น  และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

1.ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ  มีความชัดเจนใน

การปฏิบัติมากขึ้น

2.มีความสะดวกในการติดตามในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5.สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการ

ต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2567   ได้อย่างเหมาะสม

-------------------

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ | 1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1.3แผนงานการศึกษา 1.4แผนงานสาธารณสุข 1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1.6แผนงานเคหะและชุมชน 1.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 1.9แผนงานอุตสาหกรรม 1.10แผนงานการเกษตร 1.11แผนงานงบกลาง | - 6 12 8 1 - 10 10 - 4 4 | (61.11) | - 370,000 2,637,630 487,500 100,000 - 385,000 1,265,000 - 140,000 32,146,400 | (79.00) | - สำนักปลัด กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม - กองช่าง กองการศึกษา - กองส่งเสริมการเกษตร สวัสดิการ/สาธารณสุข |
| รวม |  |  | 55 | 61.11 | 37,531,530 | 79.00 |  |

แบบ ผด.01

แผน ผด.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.การโครงสร้างพื้นฐาน | พัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆให้ได้รับความสะดวกได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ | 2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2.3แผนงานการศึกษา 2.4แผนงานสาธารณสุข 2.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.6แผนงานเคหะและชุมชน 2.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 2.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 2.9แผนงานอุตสาหกรรม 2.10แผนงานการเกษตร 2.11แผนงานงบกลาง | - - - - - 2 - - 18 - - | (22.22) | - - - - - 1,498,328 - - 2,062,500 - - | (7.50) | - - - - - กองช่าง - - กองช่าง - - |
| รวม |  |  | 20 | 22.22 | 3,560,828 | 7.50 |  |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผน ผด.01

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยวของตำบลระบบการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 3.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 3.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3.3แผนงานการศึกษา 3.4แผนงานสาธารณสุข 3.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3.6แผนงานเคหะและชุมชน 3.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 3.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 3.9แผนงานอุตสาหกรรม 3.10แผนงานการเกษตร 3.11แผนงานงบกลาง | - - - 2 - 1 - - - 3 - | (6.67) | - - - 785,000 - 30,000 - - - 45,000 - | (1.81) | - - กองการศึกษา กองสาธารณสุข - กองช่าง - - - กองส่งเสริมการเกษตร - |
| รวม |  |  | 6 | 6.67 | 860,000 | 1.81 |  |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผน ผด.01

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.การบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี | พัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด | 4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 4.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4.3แผนงานการศึกษา 4.4แผนงานสาธารณสุข 4.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4.6แผนงานเคหะและชุมชน 4.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 4.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 4.9แผนงานอุตสาหกรรม 4.10แผนงานการเกษตร 4.11แผนงานงบกลาง | 7 - - - - - - - - - - | (7.78) | 700,000 - - - - - - - - - - | (1.47) | สำนักปลัด - - - - - - - - - - |
| รวม |  |  | 7 | 7.78 | 700,000 | 1.47 |  |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผน ผด.01

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด | พัฒนาตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดระบบบริการสาธารณะ | 5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 5.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5.3แผนงานการศึกษา 5.4แผนงานสาธารณสุข 5.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5.6แผนงานเคหะและชุมชน 5.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 5.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 5.9แผนงานอุตสาหกรรม 5.10แผนงานการเกษตร 5.11แผนงานงบกลาง | - 1 1 - - - - - - - - | (2.22) | - 20,000 4,835,800 - - - - - - - - | (10.22) | - สำนักปลัด กองการศึกษา - - - - - - - - |
| รวม |  |  | 2 | 2.22 | 4,855,800 | 10.22 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 90 | 100 | 47,508,158 | 100 |  |

แผน ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการทำแนว กันไฟป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันไฟป่าในตำบลบ้านเดื่อ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 20,000 | ตำบล บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยและรณรงค์ให้ประชาชน ส่วนราชการมีความรู้ด้านสาธารณภัยและอัคคีภัยเบื้องต้น | 30,000 | ตำบล บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการฝึกซ้อมการเฝ้าระวังภัย การเตรียมการป้องกันภัย การหนีภัย ตลอดจนการฟื้นฟู | 30,000 | ตำบล บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ | 40,000 | ตำบล บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 | 200,000 | ตำบล บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อดำเนินงานชุมชนยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดูแลผู้เสพผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น | 50,000 | ตำบล บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.3แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 40,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ สำหรับเป็นพาหนะ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น | 20,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จำนวน 231 คน ในอัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี | 46,200 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผน ผด.02

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.3แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จำนวน 231 คน ในอัตราคนละ 290 บาท/คน/ปี | 66,990 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จำนวน 231 คน ในอัตราคนละ 464 บาท/คน/ปี | 107,184 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จำนวน 231 คน ในอัตราคนละ 1,836 บาท/คน/ปี | 424,116 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.3แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนจำนวน 231 คน ในอัตราคนละ 27 บาท/คน/บาท จำนวน 245 วัน | 1,528,065 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่17 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ หมู่ที่17 | 230,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนโรงเรียน บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงานส่งเสริมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม ตำบลบ้านเดื่อ | 40,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนโรงเรียน บ้านหนองบัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียน ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลบ้านเดื่อ | 30,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผน ผด.02

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.4แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 11 | อุดหนุนโรงเรียน บ้านเดื่อดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | 30,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบหนังสือ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จำนวน231 คน ในอัตราคนละ 27บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน | 75,075 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการแพทย์ฉุเฉิน (EMS)เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ | 30,000 | ตำบล บ้านเดื่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.4แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 2 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนและอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนและอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอย | 30,000 | ตำบล บ้านเดื่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 30,000 | ตำบล บ้านเดื่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน | 30,000 | ตำบล บ้านเดื่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตำบลบ้านเดื่อ | เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ | 30,000 | ตำบล บ้านเดื่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.4แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 6 | โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานและพนักจ้างเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและตรวจสุขภาพประจำปีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ | 30,000 | ตำบล บ้านเดื่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการหน้าบ้านน่ามอง บ้านเมืองสะอาดสวยงามตำบลบ้านเดื่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง บ้านเมืองสะอาดสวยงาม ตำบลบ้านเดื่อ | 150,000 | ตำบล บ้านเดื่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนสาธารณสุข มูลฐานชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน/หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จำนวน 21 หมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท | 157,500 | ตำบล บ้านเดื่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุ ซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อวัสดุ ซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน | 100,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.6แผนงานเคหะชุมชน

1.7แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเดื่อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเดื่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก | 30,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผน ผด.02

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.7แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 2 | โครงการของดีตำบล บ้านเดื่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานของดีตำบลบ้านเดื่อ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข็มแข็งเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มของตำบลบ้านเดื่อ และเพื่อจัดงานนัดพบระหว่างผู้ซื้อกับผู้ผลิต | 20,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 20,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ | 100,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเดื่อ | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี ในการจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสตรีร่วมกัน | 100,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.7แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 6 | โครงการจัดงานออกร้านนิทรรศการงานพระไกร สิงหนาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานออกร้านนิทรรศการงานพระไกรสิงหนาท และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและจำเป็น | 20,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | วันผู้สูงอายุแห่งชาติ | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 20,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ | เพื่อเป็นการค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ | 15,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 30,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 50,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผน ผด.02

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.8แผนงานการศึกษา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้าน ยาเสพติด | เพื่อจ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดสำหรับเป็นวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดการแข่งขัน การฝึกซ้อมและแข่งขันค่าชุดกีฬาเงินรางวัล ของรางวัล ค่ารับรองและอื่นๆ | 120,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “บ้านเดื่อเกมส์” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “บ้านเดื่อเกมส์”ประจำปี 2567 สำหรับการจัดการแข่งขันเงินรางวัล ของรางวัล ค่าตอบแทน ค่ารับรอง และอื่นๆ | 180,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี 6 สายสัมพันธ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี 6 สายสัมพันธ์ สำหรับเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล ของรางวัล ค่ารับรอง และอื่นๆที่จำเป็น | 100,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผน ผด.02

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.8แผนงานการศึกษา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 4 | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆสำหรับเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าเบี้ยงเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจำทีม ค่าชุดกีฬา ค่ารับรองและอื่นๆ ที่จำเป็น | 65,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (มหาอิฐคัพ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(มหาอิฐคัพ) แยกดังนี้ 1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนและ 12 คนต้านยาเสพติด สำหรับเป็น ค่ารับรองและอื่นๆ ที่จำเป็น จำนวน 170,000.-บาท 2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปัก-ตระกร้อ ต้านยาเสพติด สำหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดการแข่งขัน เงินรางวัล ของรางวัล ค่าตอบแทน ค่ารับรอง และอื่นๆที่จำเป็น จำนวน 30,000.-บาท | 200,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผน ผด.02

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.8แผนงานการศึกษา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 6 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ | 70,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ สำหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่ารับรอง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน | 200,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุโบราณ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุโบราณ ประจำปี 2567 สำหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่ามหรสพ ค่าตอบแทน ค่ารับรอง ฯลฯค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน | 50,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผน ผด.02

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.8แผนงานการศึกษา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 9 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 สำหรับเป็นค่าวัสดุ อุกรณ์ ค่าปัจจัยถวายพระ เงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่ารับรอง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน | 200,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่ารับรองฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน | 80,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.9แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แผน ผด.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.10แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ และอื่นๆที่จำเป็น | 30,000 | ตำบลบ้านเดื่อ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์ ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมราช กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำหรับเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ และอื่นๆที่จำเป็น | 60,000 | ตำบลบ้านเดื่อ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02

1.9แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.10แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 3 | โครงการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลกสำหรับเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ และอื่นๆ ที่จำเป็น | 20,000 | ตำบลบ้านเดื่อ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษตำบล บ้านเดื่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษตำบลบ้านเดื่อ | 30,000 | ตำบลบ้านเดื่อ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผน ผด.02

1.กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้

1.11แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 2,949 บาท | 23,336,400 | ตำบลบ้านเดื่อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้พิการ จำนวน 850 ราย | 8,220,000 | ตำบลบ้านเดื่อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 40 คนๆคนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน | 240,000 | ตำบลบ้านเดื่อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 47 | 350,000 | ตำบลบ้านเดื่อ | กอง สาธารณ สุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผน ผด.02

2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2.3แผนงานการศึกษา

2.4แผนงานสาธารณสุข

2.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

2.6แผนงานเคหะชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโซล่าร์ รูฟทอปสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านเดื่อ | เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโซล่าร์ รูฟทอป ขนาด 18.7 กิโลวัตต์ ระบบ 3 เฟส รายละเอียดตามประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดเอง | 499,950 | เทศบาลตำบล บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่5 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ สำหรับขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จุดที่ขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่5 บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ | 998,378 | บ้าน หนองแต้ หมู่ที่5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.8แผนงานการศึกษา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผน ผด.02

2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2.9กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโรค | 16,000 | เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านจมื่น หมู่ที่3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านจมื่น หมู่ที่3 สายบ้านจมื่น-บ้านโจด ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 68 ตร.ม. หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแผนเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ | 30,000 | บ้านจมื่น หมู่ที่3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ จำนวน 4 ช่วง ช่วงที่1บริเวณบ้านนางบัวสี ภูมิมะนาว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. | 100,000 | บ้าน หนองแต้ หมู่ที่5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผน ผด.02

2.กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
|  |  | ช่วงที่2 บริเวณบ้านนางบุญธรรม แสงจันทร์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. ช่วงที่3 บริเวณบ้านนายสุดซา สมอาจ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม. ช่วงที่4 บริเวณบ้านนางสมบูรณ์ ทองลาด ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเสริมผิวจราจแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 2 ช่วง ช่วงที่1 บริเวณตรงข้ามทางเข้าโรงเรียน บ้านเดื่อวิทยาคม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 171 ตร.ม. หนา 0.05 เมตร ช่วงที่2 บริเวณบ้านนายประดิษฐ์ วงศ์ทหาร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 98 ตร.ม หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด | 115,500 | บ้านโนนทัน หมู่ที่7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผน ผด.02

2.9กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 5 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้าน นาสีดา หมู่ที่8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่8 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่1 สายข้างสวนหย่อม-ถนนหนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. หนา 0.05 เมตร ช่วงที่2 สายทางเข้าหมู่บ้านนาสีดา ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม. หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด | 120,000 | บ้าน นาสีดา หมู่8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่9 สายบริเวณสี่แยกที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ | 76,000 | บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผน ผด.02

2.9กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 7 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่14 | เพื่อจ่ายเป้นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวพัฒนาหมู่ที่14 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่1 บริเวณบ้านนายเหนือเมฆ สุพร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.05 เมตร (2ข้าง) ช่วงที่2 บริเวณบ้านนายรวย สิงห์โคตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.05 เมตร (2 ข้าง) หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด | 35,000 | บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่15 | เพื่อจ่านเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่15 ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 15 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด | 26,000 | บ้านหนองบัว หมู่ที่15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผน ผด.02

2.9กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 9 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่19 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่19 สายบริเวณสี่แยกบ้านนายบุญเหลือ แก้วน้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด | 26,000 | บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่19 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ หมู่ที่1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ หมู่ที่1 สายข้างสระกุดสินชัย ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด | 150,000 | บ้านเดื่อ หมู่ที่1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผน ผด.02

2.9กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจมื่น หมู่ที่3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจมื่น หมู่ที่3สายนานายถาวร พรมเดื่อ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 196 ตร.ม. ไห่ทางลงดินตามสภาพพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 196 ตร.ม.ไหล่ทางลงดินตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด | 120,000 | บ้านจมื่น หมู่ที่3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โดยทำการลงหินคลุก บ้านนาสีดา หมู่ที่8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนภายใน หมู่บ้านโดยทำการลงหินคลุกบ้านนาสีดา หมู่ที่8 สายรอบสระน้ำ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ | 5,000 | บ้านนาสีดา หมู่ที่8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผน ผด.02

2.9กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยทำการลงหินคลุก บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยทำการลงหินคลุก บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 สายต่อเนื่องหินคลุกเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. พร้อมทำการปรับเกรดบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด | 130,000 | บ้าน ห้วยโป่ง หมู่ที่10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยทำการลงหินคลุกบ้านหลักแดน หมู่ที่11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยทำการลงหินคลุกบ้านหลักแดน หมู่ที่11 สายต่อเนื่องหินคลุกเดิม-ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว860 เมตร หนา 0.10เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 344 ลบ.ม.พร้อมทำการปรับเกรดบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด | 281,000 | บ้าน หลักแดน หมู่ที่11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผน ผด.02

2.9กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โดยทำการลงหินคลุก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่12 | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โดยทำการลงหินคลุกบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่12 ช่วงที่1ซอยบ้านนายท่อน จำชาติ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.พร้อมทำการปรับเกรดบดอัดแน่น ช่วงที่2ซอยบ้านอุไร คงโพธิ์น้อย ขนาด กว้าง4 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม.พร้อมทำการปรับเกรดบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด | 30,000 | บ้าน น้อยพัฒนา หมู่ที่12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการซ่อมแซมถนนเข้า สู่พื้นที่การเกษตรโดยทำการลงหินคลุกบ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่16 | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยทำการลงหินคลุกบ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่16 สายถนนหนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์ -ลานมัน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว617 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 247 ลบ.ม.พร้อมทำการปรับเกรดบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด | 200,000 | บ้าน เดื่อพัฒนา หมู่ที่16 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผน ผด.02

2.9กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 17 | โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่12 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่12 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 233 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น3 ขนาด 0.40X1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด | 399,000 | บ้าน น้อยพัฒนาหมู่ที่12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่16 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่16 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 130 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมเท คสล. ขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16 ตร.ม หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด | 203,000 | บ้าน เดื่อพัฒนาหมู่ที่16 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผน ผด.02

3.กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยวของตพบลระบบการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

3.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

3.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3.3แผนงานการศึกษา

3.4แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรือนเตาเผาขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่13 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรือนเตาเผาขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่13 ต่อเติมอาคารเตาเผาขยะก่อนนำขยะเข้าเตาเผาลดความชื้นของขยะ | 450,000 | บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่13 | กอง สาธารณ สุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะโสกตูมกา หมู่ที่8 บ้านนาสีดา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะโสกตูมกา หมู่ที่8 บ้านนาสีดา ตำบลบ้านเดื่อ | 335,000 | บ้าน นาสีดา หมู่ที่8 | กอง สาธารณ สุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

3.6แผนงานเคหะชุมชน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผน ผด.02

3.กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

3.6แผนงานเคหะชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการคลองสวยน้ำใส | เพื่อปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำ สาธารณะ ให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข | 30,000 | ตำบลบ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

3.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3.10แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” สำหรับเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและอื่นๆ ที่จำเป็น | 15,000 | ตำบลบ้านเดื่อ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันต้นไม้ประจำชาติของปี สำหรับเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและอื่นๆ ที่จำเป็น | 10,000 | ตำบลบ้านเดื่อ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผน ผด.02

3.กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

3.10แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชริวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและอื่นๆ ที่จำเป็น | 20,000 | ตำบลบ้านเดื่อ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.กลยุทธ์พัฒนาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด

4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มถวายพระและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น | 5,000 | ทต.บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผน ผด.02

4.กลยุทธ์พัฒนาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด

4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 2 | โครงการจัดงาน วันเทศบาล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ถวายพระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น | 5,000 | ทต.บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเตรียมความพร้อมและการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมวามพร้อมและการดำเนินงานเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประการ | 400,000 | ทต.บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000 | ทต.บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล แลพพนักงาน จ้างเทศบาล | 30,000 | ทต.บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผน ผด.02

4.กลยุทธ์พัฒนาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด

4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 6 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่ออุดหนุนตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ | 30,000 | อำเภอเกษตรสมบูรณ์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง | เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจ้างบริการเอกชนหรือบุคคลดาเพื่อจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลุกสร้างให้มีความสมบูรณ์และสามารถนำข้อมูลไปใช้ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น | 200,000 | ตำบลบ้านเดื่อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัด

5.กลยุทธ์พัฒนาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด

5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการรณรงค์ การขับขี่ปลอดภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย เพื่อการใช้รถได้อย่างถูกต้อง ป้องกันและลดอุบัติเหตุการสูญเสีย | 20,000 | ตำบลบ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัด

5.กลยุทธ์พัฒนาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด

5.3แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จำนวน 8 โรงเรียน จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่1-6 นักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,044 คน จำนวน 200 วัน อุดหนุนแต่ละโรงเรียน ดังนี้ -โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง จำนวน 893,200บาท - โรงเรียนบ้านหัวโสก จำนวน 340,200 บาท -โรงเรียนบ้านบึงมะนาว จำนวน 491,400บาท /-โรงเรียนบ้านจมื่น... | 4,835,800 | ตำบลบ้านเดื่อ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
|  |  | /โรงเรียนบ้านบึงมะนาว... -โรงเรียนบ้านจมื่น จำนวน 253,800บาท -โรงเรียนบ้านหนองแต้ฯ จำนวน 721,600บาท -โรงเรียนบ้านหนองบัว จำนวน 1,060,400บาท -โรงเรียนบ้านนาสีดา จำนวน 580,800บาท -โรงเรียนบ้านหลักแดนฯ จำนวน 494,400บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัด

5.กลยุทธ์พัฒนาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด

5.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 2 | อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลบานเดื่อ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล บ้านเดื่อ | 30,000 | ตำบลบ้านเดื่อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02/1

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ครุภัณฑ์สำนักงาน 1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1.3แผนงานการศึกษา 1.4แผนงานสาธารณสุข 1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1.6แผนงานเคหะชุมชน 1.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 1.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.10แผนงานการเกษตร 1.11แผนงานงบกลาง | 2 - 1 - - - - - - 1 - | (26.66) | 24,000 - 4,500 - - - - - - 13,000 - | (22.69) | กองคลัง กองการศึกษา กองส่งเสริมการเกษตร |
| รวม | 4 | 26.66 | 41,500 | 22.69 |  |

แผน ผด.02/1

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2.3แผนงานการศึกษา 2.4แผนงานสาธารณสุข 2.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.6แผนงานเคหะชุมชน 2.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 2.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2.10แผนงานการเกษตร 2.11แผนงานงบกลาง | 3 - - - - 2 3 - - - - | (53.33) | 27,100 - - - - 54,500 35,300 - - - - | (63.92) | กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม - - - - - |
| รวม | 8 | 53.33 | 116,900 | 63.92 |  |

แผน ผด.02/1

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 3.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3.3แผนงานการศึกษา 3.4แผนงานสาธารณสุข 3.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3.6แผนงานเคหะชุมชน 3.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 3.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.10แผนงานการเกษตร 3.11แผนงานงบกลาง | - - - - - - - - - 1 - | 6.67 | - - - - - - - - - 9,500 - | 5.19 | กองส่งเสริมการเกษตร |
| รวม | 1 | 6.67 | 9,500 | 5.19 |  |

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผน ผด.02/1

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.ครุภัณฑ์การเกษตร 4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 4.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4.3แผนงานการศึกษา 4.4แผนงานสาธารณสุข 4.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4.6แผนงานเคหะชุมชน 4.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 4.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4.10แผนงานการเกษตร 4.11แผนงานงบกลาง | - - - - - - - - - 1 - | 6.67 | - - - - - - - - - 10,000 - | 5.47 | กองช่าง |
| รวม | 1 | 6.67 | 10,000 | 5.47 |  |

แผน ผด.02/1

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 5.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5.3แผนงานการศึกษา 5.4แผนงานสาธารณสุข 5.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5.6แผนงานเคหะชุมชน 5.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 5.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5.10แผนงานการเกษตร 5.11แผนงานงบกลาง | - - - - - 1 - - - - - | 6.67 | - - - - - - 5,000 - - - - | 2.73 | - - - - - กองช่าง - - - - |
| รวม | 1 | 6.67 | 5,000 | 2.73 |  |
| รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น | 15 | 100 | 182,900 | 100 |  |

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผน ผด.02/1

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

ประเภทครุภัณฑ์

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด | 14,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว | 10,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.3แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1ตัว | 4,500 | ทต. บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.10แผนงานการเกษตร

แผน ผด.02/1

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โต๊ทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด | 13,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง | 7,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk Tank Printer)จำนวน 1 เครื่อง | 4,100 | ทต.บ้านเดื่อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 27,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผน ผด.02/1

2.3แผนงานการศึกษา

2.4แผนงานสาธารณสุข

2.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

2.6แผนงานเคหะชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | เพื่อจ่ายจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด | 48,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ อิงเจ็ท | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ อิงเจ็ท จำนวน 1 เครื่อง | 6,500 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 54,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All ln One สำหรับงานประมวลผล | 24,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที) | 3,300 | ทต.บ้านเดื่อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 8,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 35,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

แผน ผด.02/1

2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2.10แผนงานการเกษตร

2.11แผนงานงบกลาง

3.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

3.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

3.2แผนงานรักษาความสงบภายใน

3.3แผนงานการศึกษา

3.4แผนงานสาธารณสุข

3.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

3.6แผนงานเคหะชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี | 10,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

3.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3.10แผนงานการเกษตร

3.11แผนงานงบกลาง

แผน ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.2แผนงานรักษาความสงบภายใน

4.3แผนงานการศึกษา

4.4แผนงานสาธารณสุข

4.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

4.6แผนงานเคหะชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เลื่อยยนต์ พร้อมบาร์โซ่ 12 นิ้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ เครื่อง 2 จังหวะ 4.5 แรงม้า พร้อมบาร์โซ่ 12 นิ้ว | 5,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

4.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

4.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4.10แผนงานการเกษตร

4.11แผนงานงบกลาง

แผน ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2แผนงานรักษาความสงบภายใน

5.3แผนงานการศึกษา

5.4แผนงานสาธารณสุข

5.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

5.6แผนงานเคหะชุมชน

5.7แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

5.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

5.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5.10แผนงานการเกษตร

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เครื่องตัดหญ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด | 9,500 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 9,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.11แผนงานงบกลาง

แผน ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนวัสดุและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.วัสดุสำนักงาน 1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1.3แผนงานการศึกษา 1.4แผนงานสาธารณสุข 1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1.6แผนงานเคหะชุมชน 1.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 1.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.10แผนงานการเกษตร 1.11แผนงานงบกลาง | 2 - 2 1 - 1 1 - - 1 | (19.51) | 250,000 - 110,000 30,000 - 30,000 50,000 - - 20,000 | (7.66) | กองคลัง/สำนักปลัด - กองการศึกษา กองสาธารณสุข - กองช่าง กองสวัสดิการสังคม - - กองส่งเสริมการเกษตร |
| รวม | 8 | 19.51 | 490,000 | 7.66 |  |

แผน ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนวัสดุและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2.3แผนงานการศึกษา 2.4แผนงานสาธารณสุข 2.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.6แผนงานเคหะชุมชน 2.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 2.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2.10แผนงานการเกษตร 2.11แผนงานงบกลาง | 1 - - 1 - 1 - - - - - | (7.32) | 10,000 - - 5,000 - 196,840 - - - - - | (3.31) | สำนักปลัด - - กองสาธารณสุข - กองช่าง - - - - - |
| รวม | 3 | 7.32 | 211,840 | 3.31 |  |

แผน ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนวัสดุและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.วัสดุก่อสร้าง 3.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 3.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3.3แผนงานการศึกษา 3.4แผนงานสาธารณสุข 3.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3.6แผนงานเคหะชุมชน 3.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 3.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.10แผนงานงบกลาง 3.11แผนงานงบกลาง | - - 1 1 1 - - - - - - | (7.32) | - - 200,000 200,000 300,000 - - - - - - | (10.95) | การศึกษา สาธารณสุข กองช่าง |
| รวม | 3 | 7.32 | 700,000 | 10.95 |  |

แผน ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนวัสดุและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.วัสดุงานบ้านงานครัว 4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 4.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4.3แผนงานการศึกษา 4.4แผนงานสาธารณสุข 4.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4.6แผนงานเคหะชุมชน 4.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 4.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4.10แผนงานงบกลาง 4.11แผนงานงบกลาง | 1 - 2 1 - - - - - - | (9.75) | 50,000 - 2,745,095 50,000 - - - - - - | (44.50) | สำนักปลัด การศึกษา กองสาธารณสุข |
| รวม | 4 | 9.75 | 2,845,095 | 44.50 |  |

แผน ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนวัสดุและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 5.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5.3แผนงานการศึกษา 5.4แผนงานสาธารณสุข 5.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5.6แผนงานเคหะชุมชน 5.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 5.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5.10แผนงานการเกษตร 5.11แผนงานงบกลาง | 1 1 - 1 - 1 - - - - - | (9.75) | 40,000 60,000 - 250,000 - 20,000 | (5.79) | สำนักปลัด สำนักปลัด - กองสาธารณสุข - กองช่าง |
| รวม | 4 | 9.75 | 370,000 | 5.79 |  |

แผน ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนวัสดุและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 6.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6.3แผนงานการศึกษา 6.4แผนงานสาธารณสุข 6.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6.6แผนงานเคหะชุมชน 6.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 6.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6.10แผนงานงบกลาง 6.11แผนงานงบกลาง | 1 - - 1 - 1 - - - - - | (7.32) | 300,000 - - 400,000 - 30,000 - - - - - | (11.42) | สำนักปลัด - - กองสาธารณสุข - กองช่าง - - - - - |
| รวม | 3 | 7.32 | 730,000 | 11.42 |  |

แผน ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนวัสดุและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 7.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7.3แผนงานการศึกษา 7.4แผนงานสาธารณสุข 7.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7.6แผนงานเคหะชุมชน 7.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 7.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7.10แผนงานการเกษตร 7.11แผนงานงบกลาง | 1 - - 1 - 1 1 - - - - | (9.75) | 20,000 - - 30,000 - 5,000 20,000 - - - - | (1.17) | สำนักปลัด - - กองสาธารณสุข - กองช่าง กองสาธารณสุข - - - - |
| รวม | 4 | 9.75 | 75,000 | 1.17 |  |

แผน ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนวัสดุและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.วัสดุคอมพิวเตอร์ 8.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 8.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8.3แผนงานการศึกษา 8.4แผนงานสาธารณสุข 8.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8.6แผนงานเคหะชุมชน 8.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 8.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 8.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8.10แผนงานการเกษตร 8.11แผนงานงบกลาง | 2 - 2 1 - 1 1 - - 1 - | (9.75) | 90,000 - 90,000 20,000 - 30,000 40,000 - - 30,000 - | (4.69) | สำนักปลัด - การศึกษา สาธารณสุขฯ - กองช่าง กองสวัสดิการสังคม - - กองส่งเสริมการเกษตร |
| รวม | 4 | 9.75 | 300,000 | 4.69 |  |

แผน ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนวัสดุและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.วัสดุกีฬา 10.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 10.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10.3แผนงานการศึกษา 10.4แผนงานสาธารณสุข 10.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10.6แผนงานเคหะชุมชน 10.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 10.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10.10แผนงานการเกษตร 10.11แผนงานงบกลาง | - - 1 - - - - - - - - | (2.44) | - - 200,000 - - - - - - - - | (3.13) | - - กองการศึกษา - - - - - - - - |
| รวม | 1 | 2.44 | 200,000 | 3.13 |  |

แผน ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนวัสดุและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 11.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11.3แผนงานการศึกษา 11.4แผนงานสาธารณสุข 11.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11.6แผนงานเคหะชุมชน 11.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 11.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 11.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11.10แผนงานการเกษตร 11.11แผนงานงบกลาง | - - - 3 - - - - - - - | (7.32) | - - - 272,000 - - - - - - - | (4.25) | กองสาธารณสุข |
| รวม | 3 | 7.32 | 272,000 | 4.25 |  |

แผน ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนวัสดุและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.วัสดุเครื่องแต่งกาย 12.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 12.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12.3แผนงานการศึกษา 12.4แผนงานสาธารณสุข 12.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 12.6แผนงานเคหะชุมชน 12.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 12.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 12.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12.10แผนงานการเกษตร 12.11แผนงานงบกลาง | - 1 - 1 - - - - - - - | (4.88) | - 100,000 - 50,000 - - - - - - - | (2.35) | - สำนักปลัด - กองสาธารณสุข - - - - - - - |
| รวม | 2 | 4.88 | 150,000 | 2.35 |  |

แผน ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนวัสดุและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.วัสดุอื่น 13.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 13.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13.3แผนงานการศึกษา 13.4แผนงานสาธารณสุข 13.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 13.6แผนงานเคหะชุมชน 13.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 13.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 13.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13.10แผนงานการเกษตร 13.11แผนงานงบกลาง | 1 - - - - - - - - - - | (2.45) | 30,000 - - - - - - - - - - | (0.47) | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 2.45 | 30,000 | 0.47 |  |

แผน ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนวัสดุและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.วัสดุการเกษตร 15.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 15.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15.3แผนงานการศึกษา 15.4แผนงานสาธารณสุข 15.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 15.6แผนงานเคหะชุมชน 15.7แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 15.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 15.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15.10แผนงานการเกษตร 15.11แผนงานงบกลาง | - - - - - - - - - 1 - | (2.44) | - - - - - - - - - 20,000 - | (0.31) | กองส่งเสริมการเกษตร |
| รวม | 1 | 2.44 | 20,000 | 0.31 |  |
| รวมวัสดุทั้งสิ้น | 41 | 100 | 6,393,935 | 100 |  |

แผน ผด.02/1

จำนวนวัสดุสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

ประเภทวัสดุ

1.ประเภทวัสดุสำนักงาน

1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อธงชาติ ฯลฯ | 100,000 | ทต.บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป้นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ หรือสิ่งพิมพ์จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เช่น ใบเสร็จรับเงินต่างๆ การะดาษ ถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ | 150,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผน ผด.02/1

1.3แผนงานการศึกษา

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อธงชาติ ฯลฯ | 50,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ น้ำดื่มและวัสดุอื่นๆ | 60,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 110,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ค่าบอกรับวารสาร และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในสำนักงานและจำเป็น | 30,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กอง สาธารณ สุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผน ผด.02/1

1.6แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดการะดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ฯลฯ | 30,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กอง ช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02/1

1.7แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ค่าบอกรับวารสาร ฯลฯ | 50,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กอง สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.8แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.10แผนงานการเกษตร

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อธงชาติ ฯลฯ | 20,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กอง ส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.11แผนงานงบกลาง

แผน ผด.02/1

2.ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและวิทยุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น สายไฟฟ้า หลอกไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาส สตาร์ทเตอร์ ไมโครโพน แบตเตอรี่ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ | 10,000 | ทต.บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2.3แผนงานการศึกษา

2.4แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประ มาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ถ่านไฟแบตเตอรี่และวัสดุไฟฟ้าวิทยุอื่นๆ | 5,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กอง สาธารณ สุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02/1

2.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

2.6แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น โคมไฟถนนโซลาเซลล์ ไมโครโฟน ขาตั้งไมดครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุ ปิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีลเตอร์ มูฟคอยด์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟฯลฯ | 196,840 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 196,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทการ

2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2.10แผนง่านการเกษตร

2.11แผนงานงบกลาง

แผน ผด.02/1

3.วัสดุก่อสร้าง

3.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

3.2แผนงานการรักษาคสามสงบภายใน

3.3แผนงานการศึกษา

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซมอาคารอำนวยการ อาคารศูนย์เยาวชน สนามกีฬาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง สนามกีฬาเทศบาล เช่น สี แปรง ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ตะปู ค้อน จอบ เสียมเลื่อย เหล็ก มีด บันได กระสอบ ท่อระบายน้ำ อุปกรณ์ประปาและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน | 200,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย จอบ เสียม บุ้งกี๋ ถังน้ำ ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ ลวด ลวดหนาม เครื่องมือก่อนสร้างทุกชนิดหรือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ทำการก่อสร้างหรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น | 200,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กอง สาธารณ สุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผน ผด.02/1

3.6แผนงานเคหะชุมชน

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมงานต่างๆ ของเทศบาล เช่น ไม้ สี แปรง ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ตะปู ค้อน จอบ เสียบ เลื่อย เหล็กเส้น มีด บันได คีม ชะแลง สิ่ว ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ดิน อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว กระสอบ ท่อระบายน้ำ อุปกรณ์ประปา ยางมะตอย ยางมะตอยผสมเสร็จ ยางแอสฟัลท์ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ | 300,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7แผนงานสร้างความเข็มแข็ง

3.8แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3.10แผนงานการเกษตร

3.11แผนงานงบกลาง

4.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

แผน ผด.02/1

4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | งานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วย จาน ชาม แก้วน้ำ ฯลฯ | 50,000 | ทต.บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4.3แผนงานการศึกษา

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | งานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วย จาน ชาม แก้วน้ำ ฯลฯ | 10,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | งานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน จำนวน 40,000.-บาท -ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 488,287.80บาท ให้กับเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ นักเรียน 231 คน อัตราคนละ 8.13 บาท/คน/วัน จำนวน 260 วัน | 2,735,095 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์/โรงเรียน สพฐ. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3แผนงานการศึกษา

แผน ผด.02/1

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
|  |  | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในโรงเรียน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จำนวน 8 โรงเรียน จัดสรรให้เด็กอนุบาล และประถมศึกษาปีที่1-6 นักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,044 คน ในอัตรา คนละ 8.13 บาท/คน/วัน รวม 260 วัน จำนวน 2,206,807.20บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 2,745,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

4.4แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | งานบ้านงานครัว | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อของเรื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด คราด ไม้กวาดทางมะพร้าวคราด ที่ตักขยะ ถุงมือ ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ท ถังน้ำ ผงซักฟอก สบู่ แก้วน้ำ ขันน้ำ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดพื้นที่ห้องน้ำและวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 50,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

4.6แผนงานเคหะและชุมชน

4.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผน ผด.02/1

4.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

4.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4.10แผนงานการเกษตร

4.11แผนงานงบกลาง

5.ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯตามความจำเป็น | 40,000 | ทต.บ้านเดื่อ | สำนักนักปลัด ทต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 แผนงานการรักษาความสงบและภายใน

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ และอื่นที่จำเป็น | 60,000 | ทต.บ้านเดื่อ | สำนักนักปลัด ทต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทวัสดุ

แผน ผด.02/1

5.ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

5.3 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะและรถหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เช่นยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ และวัสดุส่วนควบยานยนต์หรือวัสดุอื่นๆ ของยานพาหนะตามความจำเป็น | 250,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

5.4 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ และวัสดุส่วนควบคุมยานยนต์หรือวัสดุอื่นๆ ของยานพาหนะตามจำเป็น | 20,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทวัสดุ

แผน ผด.02/1

6.ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ | 300,000 | ทต.บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

6.3แผนงานการศึกษา

6.4แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะและรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ | 400,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทวัสดุ

แผน ผด.02/1

6ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

6.6แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักวาลของ อบจ.หรือหน่วยงานอื่นที่เทศบาลร้องขอให้มาช่วยปฏิบัติงานราชการให้กับเทศบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในตำบลบ้านเดื่อ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิงถ่าน ก๊าซ ฯลฯ | 30,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทวัสดุ

แผน ผด.02/1

7.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

7.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นไม้กระดาน สี พู่กัน ไม้เคร่งเคร่า หรือแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ฟิลม์ ค่าล้าง อัด ขยายรูปถ่าย แถบบันทึกเสียง ฯลฯ | 20,000 | ทต. บ้านเดื่อ | สำนัก ปลัด ทต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7.3แผนงานการศึกษา

7.4แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานกิจกรรมต่างๆ เช่น วัสดุเทปบันทึกภาพเสียงสำหรับกล้องวีดีโอและกล้องดิจิตอล เทปบันทึกเสียง แผ่นไม้กระดาน สี พู่กัน ไม้โครงเคร่า แผ่นป้ายไวนิล แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือแผ่นภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการประชาสัมพันธ์ต่างๆและอื่นที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กอง สาธารณ สุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทวัสดุ

แผน ผด.02/1

7.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

7.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

7.6แผนงานเคหะชุมชน

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานหรือกิจกรรมต่างๆ ของกองช่าง เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวังใส่ฟิมล์ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เสนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิมฟ์ไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อักขยายภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯ | 5,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป้นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานกิจกรรมต่างๆ เช่น วัสดุเทปบันทึกภาพและเสียงสำหรับกล้องวีดีโอและกล้องดิจิตอล เทปบันทึกเสียง แผ่นไม้กระดาน สีพู่กัน ไม้โครงเคร่า แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทวัสดุ

แผน ผด.02/1

8.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

8.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เม้าท์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ | 40,000 | ทต. บ้านเดื่อ | สำนักปลัด ทต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เม้าท์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ | 50,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 90,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

8.3แผนงานการศึกษา

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เม้าท์ แป้นพิมพ์ โปรแกรมฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และมีความจำเป็น | 50,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่จำเป็น ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 90,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทวัสดุ

แผน ผด.02/1

8.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

8.4แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ | 20,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กอง สาธารณ สุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

8.6แผนงานเคหะชุมชน

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ข้อมูล | 30,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทวัสดุ

แผน ผด.02/1

8.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

8.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แผ่นซีดี หมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ | 40,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.8แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

8.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8.10แผนงานการเกษตร

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่จำเป็น | 30,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทวัสดุ

แผน ผด.02/1

9.ประเภทวัสดุการศึกษา

10.ประเภทวัสดุกีฬา

10.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

10.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

10.3แผนการศึกษา

10.4แผนงานสาธารณสุข

10.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

10.6แผนงานเคหะชุมชน

10.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10.8แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | วัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาให้กับศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อและศูนย์กีฬาหมู่บ้าน | 200,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทวัสดุ

แผน ผด.02/1

11.ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

11.1แผนการบริหารงานทั่วไป

11.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

11.3แผนงานการศึกษา

11.4แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | วัสดุวิทยาศาสตร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องันโรค น้ำยาในการล้างตลาดหรือวัสดุการแพทย์อื่นๆ | 140,000 | ตำบล บ้านเดื่อ | กอง สาธารณ สุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | วัสดุวิทยาศาสตร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ป้องกันและควบคุมไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | 39,500 | ตำบล บ้านเดื่อ | กอง สาธารณ สุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าเวชภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยา ยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ต่างๆสำหรับใช้ในห้องปฐมพยาบาลของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ และเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลกรณีที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานกีฬาต้านยาเสพติดบ้านเดื่อเกมส์ งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ งานกิจกรรมจัดทำแผนชุมชน งานกิจกรรมจัดทำแผนชุมชน งานกิจกรรมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อสัญจร พอ.สว.หรือกิจกรรมอื่นๆ | 92,500 | ตำบล บ้านเดื่อ | กอง สาธารณ สุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 272,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทวัสดุ

แผน ผด.02/1

12.ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

12.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

12.2แผนงานบริหารรักษาความสงบภายใน

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ | 100,000 | ทต. บ้านเดื่อ | สำนักปลัด ทต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.3แผนงานการศึกษา

12.4แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานบริการฉุกเฉิน (EMS) ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและกำจัดขยะหน้าเตา ผู้ปฏิบัติงานควบคุมโรคในชุมชนและปฏิบัติงานอื่นๆ | 50,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทวัสดุ

แผน ผด.02/1

13.ประเภทวัสดุจราจร

14.ประเภทวัสดุอื่น

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | วัสดุอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีงบประมาณ เช่น เติมผงเคมีแห้ง ก๊าซซีไอทู สายส่งสายสูบ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดับเพลิง และดานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 30,000 | ทต. บ้านเดื่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทวัสดุ

แผน ผด.02/1

15.ประเภทวัสดุการเกษตร

15.1แผนงานบริงานทั่วไป

15.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

15.3แผนงานการศึกษา

15.4แผนงานสาธารณสุข

15.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

15.6แผนงานเคหะชุมชน

15.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

15.8แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

15.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

15.10แผนงานการเกษตร

| ที่ | วัสดุ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | การเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย หัวเชื้อจุลินทรีย์ การน้ำตาล ถุงดำ กระถาง จอบ เสียม อุปกรณ์ประปา ฯลฯ | 20,000 | ทต. บ้านเดื่อ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ

แผน ผด.01

กรณีหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.การพัฒนาโครงการพื้นฐาน 2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2.3แผนงานการศึกษา 2.4แผนงานสาธารณสุข 2.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.6แผนงานเคหะชุมชน 2.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2.9แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2.10แผนงานการเกษตร 2.11แผนงานงบกลาง | - - 1 1 - - - - 6 - - | (100.00) | - - 1,300,000 100,000 - - - - 10,818,000 - - | (100.00) | - - กองการศึกษา กองสาธารณสุข - - - - กองช่าง - - |
| รวม | 8 | 100 | 12,218,000 | 100 |  |

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  กรณีกันเงินไว้เงิน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผน ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1แผนงานบริหารงานทั่งไป

2.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2.3แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่างดาราม | -เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนให้ศูนย์เด็กเล็กสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียน | 1,300,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ | เพื่อจ่ายโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ | 100,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผน ผด.02

2.6แผนงานเคหะชุมชน

2.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.8แผนงานการศึกษา  ศาสนาและนันทนาการ

2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่12-บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่13 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ16-002 หมู่ที่12 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลบ้านเดื่อ | -สายทางถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 -บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่13 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ16-022 หมู่ที่12 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลบ้านเดื่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,665 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,660 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 4,111,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 16-019 สายถนนภายในหมู่บ้าน สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยกาดหญ้า บ้านหนองแต้ หมู่ที่17 ตำบลบ้านเดื่อ | สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยกาดหญ้า บ้านหนองแต้ หมู่ที่17 ตำบล บ้านเดื่อ กว้าง4 ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ | 5,897,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการปรังปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ | เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงาน ทต.บ้านเดื่อ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร | 310,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02

2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (สวนสาธารณฮองบก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ | 400,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว | 50,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวบ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว | 50,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 12,218,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผน ผด.01

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1.3แผนงานการศึกษา 1.4แผนงานสาธารณสุข 1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1.6แผนงานเคหะชุมชน 1.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1.9แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1.10แผนงานการเกษตร 1.11แผนงานงบกลาง | 1 | (25.00) | 2,700,000 | (96.29) | กองช่าง |
|  | 1 | 25 | 2,700,000 | 96.29 |  |

แผน ผด.01

บัญชีสรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.ประเภทครุภัณฑ์งานก่อสร้าง 2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2.3แผนงานการศึกษา 2.4แผนงานสาธารณสุข 2.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.6แผนงานเคหะชุมชน 2.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2.9แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2.10แผนงานการเกษตร 2.11แผนงานงบกลาง | 2 | (50.00) | 45,500 | (1.62) | กองช่าง |
| รวม | 2 | 50 | 45,500 | 1.62 |  |

แผน ผด.01

บัญชีสรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1.3แผนงานการศึกษา 1.4แผนงานสาธารณสุข 1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1.6แผนงานเคหะชุมชน 1.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1.9แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1.10แผนงานการเกษตร 1.11แผนงานงบกลาง | 1 | (25.00) | 58,500 | (2.09) |  |
| รวม | 1 | 25 | 58,500 | 2.09 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 100 | 2,804,000 | 100 |  |

แผน ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ์

1.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.3แผนงานการศึกษา

1.4แผนงานสาธารณสุข

1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.6แผนงานเคหะและชุมชน

1.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน

1.8แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน | 2,700,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 2,700,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ขอขยายเวลา)

ประเภทครุภัณฑ์

แผน ผด.02/1

2.ประเภทครุภัณฑ์งานก่อสร้าง

2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2.3แผนงานการศึกษา

2.4แผนงานสาธารณสุข

2.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

2.6แผนงานเคหะและชุมชน

2.7แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน

2.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ครุภัณฑ์งานก่อสร้าง | เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเจาะ รุ่น GX50-Al+ดอกเบี้ย 8 นิ้ว เครื่องยนต์4 จังหวะ ปริมาณกระบอกสูบ 47.9 ซีซี คาร์บูเรเตอร์ไดอะแฟรม | 15,000 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ครุภัณฑ์งานก่อสร้าง | เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต รุ่น 14 นิ้ว ขนาดกว้าง 51 ซม.ยาว 103 ซม. สูง91 ซม. ขนาใบตัด 14 นิ้ว ไกด์นำตัดมี พวงมาลัยปรับระดับแบบเกลียวพร้อมที่ล็อคระดับถังเก็บน้ำ 30 ลิตร ถอดทำความสะอาดได้ ประแจไซ เบอร์ 34 และ 27 โครงเหล็กรอบ เครื่องยนต์ ป้องกันการกระแทก เคลื่อนย้ายสะดวกล้อ ลูกปืนตลับยางกันฝุ่น มีใช้ร่วมกันเครื่องยนต์ เบนซิน 9 แรงม้า น้ำหนัก (ไม่รวมเครื่องยนต์) 66 กก. น้ำหนัก (ไม่รวมเครื่องยนต์) 91 กก. | 30,500 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 45,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผน ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ์

2.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2.3แผนงานการศึกษา

2.4แผนงานสาธารณสุข

2.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

2.6แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ | 58,500 | ทต.บ้านเดื่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 85,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |